## 360-Grad-Checkliste
Oneconsult 360-Grad-Checkliste
Legende | D: Durchführung – Wer (welche Person, Rolle, Organisationsabteilung) erledigt die Aufgabe.
E: Entscheidung – Wer entscheidet und trägt die Gesamtverantwortung oder berichtet zur korrekten Ausführung der Aufgabe.
B: Beratung – Wer kann beraten und mit Fachwissen unterstützen.
I: Informationsrecht («zu informieren») – Wer muss informiert werden bzw. wer kann Informationen anfordern.
Die 360-Grad-Checkliste zur Bewältigung von Cyber-Vorfällen
IR-PHASEN | AUFGABEN | TECHNIK | ORGANISATION | PERSONAL | JURISTISCHE THEMEN | EXPERTEN/ EXTERNE
Vorbereitung | Netzwerkplan | D | I |  |  | I
| Inventarisierung der Assets | D | I |  |  | I
| Assets nach Wichtigkeit fürs Bestehen/ Betrieb des Unternehmens klassifizieren | D | I |  |  | I
| Schutzlösung (bspw. AV) | D | I |  |  | D/B
| Logging- und Monitoring-Lösungen (bspw. EDR/NDR) | D | I |  |  | D/B
| Security/Vulnerability Scans | D | I |  |  | I/D
| AD Überblick (PingCastle) | D | I |  |  | I/D
| Patch-/Vulnerabilitymanagement | D | E |  |  | D/B
| Daten aus Logging- und Monitoring-Lösungen wegsichern | D | I |  |  | D/B
| Berechtigungen für die Datensammlung und Analyse | I | I |  | D | B
| Backup-Konzept | D | E |  |  | D/B
| Zugriffskonzept (Schlüssel, usw.) | I | D
| Kontaktliste (Mitarbeitenden, Geschäftsleitung, IT-Partner, usw.) | I | D | (I) | (I) | I
| Kommunikationsplan | I | D | (I) | (I) | I/B
| Kommunikationswege und Tools für Gespräche, Sitzungen und Datenaustausch definieren | I | D | (I) | (I) | I
| Kommunikation gegenüber Mitarbeiter, Partnern, Öffentlichkeit, Behörden (wenn Meldepflicht) | I | E | D | I | B
| Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen | I | D | I |  | I
| Verträge und Konditionen klären und überprüfen (IR/ Forensik-Partner, Cyberversicherung, IT-Partner, usw.) | I | D |  |  | I/B
| Incident Response Plan | D | I | I | (I) | D/B
| Strategie bei Erpressung (bspw. Ransomware/Datenveröffentlichung) | I | D |  | B | B
| Juristische Einschränkungen (z.B. andere Länder) |  | I |  | D | B
| Personelle Konsequenzen/Schadenersatz gegenüber Institutionen/Partnern |  | I |  | D | B
| Meldepflicht (DSGVO, Verbandsauflagen, branchenspezifische Auflagen, usw.) |  | I/D |  | D | B
| Versicherung informieren |  | I/D |  | D | B
| Polizeianzeige erstatten |  | I/D |  | D | B
Identifikation | AV-Scans überall durchführen | D |  |  |  | D/B
| Bestimmung des Krisenstands | I | D |  |  | B
| Erfrage des Incidentshergangs (Verdächtige, Hinweise, Spuren, ...) | (D) | I |  |  | D
| Erkennung potenzieller Schäden |  | D |  |  | B
| Sind andere Firmen mitbetroffen? |  | D |  |  | I/B
| Worst- und Best-Case Szenario definieren und durchspielen und daraus notwendige Massnahmen ableiten und ggf umsetzen | I | D |  |  | I/B
| Von wem und wie oft und soll das Lagebild beurteilt werden? | I | D |  |  | I/B
| Status Meetings und Protokoll führen | I | D |  |  | I
| Tagesziele kommunizieren | I | D |  |  | I/B
| Prioritäten und Strategie festlegen | I | D |  |  | B
| Arbeitsteilung | I | D |  |  | I
| ToDo-Liste erstellen und Erledigung resp. Abarbeitung der Tasks kontrollieren | I | D |  |  | I
| Konfliktpotenzial erkennen (mit anderen Personen/Firmen) |  | D | (I)
| Wissensträger/Schlüsselpersonen identifizieren | I | I | D
| Ansprechpersonen für die Systeme/Bereiche definieren | D | I | I |  | I
| Verfügbarkeit von Ressourcen (wer, wann, wie) planen | D | E | D | D | D
| Ressourcenplanung technischer Mittel (Storage, Computer, usw.) | D | E/I
| "War Room" bereitstellen | I | D |  |  | I
| Material (Büromaterial, Flipchart, usw.) organisieren |  | D
| Verpflegung (Essen und Getränke) | I | D | I |  | I
| Care Team für betroffenen Personen (persönlich oder psychisch/ Belastung) | I | I | D
Eindämmung | Systeme isolieren | D |  |  |  | B
| Netzwerk abschalten und Verbindungen von/ zu Externen kappen | D | E
| Schutz von unbetroffenen Systemen | D |  |  |  | B
| Sicherung von relevanten Daten und Images erstellen | D |  |  |  | D/B
| Bösartige IP-Adressen und Domains blockieren | D |  |  |  | B
| Konten deaktivieren | D |  |  |  | B
| Forensische Analyse | (D) | I |  |  | D
| Notbetrieb sicherstellen | D |  |  |  | B
Beseitigung | Prozess für die Aufsetzung von sauberen Systemen bestimmen | I | D |  |  | B
| Backups auf Infektionen überprüfen | D |  |  |  | B
| Saubere und isolierte Umgebung für den Restore vorbereiten | D |  |  |  | B
| Zurücksetzen aller Passwörter (auch Admin, Services und Kerberos) | D |  |  |  | B
| Konten auf Legitimität überprüfen | D |  |  |  | B
| Extern erreichbare Dienste aktualisieren und patchen | D |  |  |  | B
Wiederherstellung | Wiederherstellung (Neuaufsetzen, aus Backups, usw.) | D | I |  |  | B
| Netzwerkverkehr wiederherstellen | D | E
| Zuschalten der Dienste | D | E |  |  | D/B
| Härten der Systeme, GPO, usw. | D |  |  |  | B
| Management von Firewall | D | I |  |  | B
| Logpolicies erstellen | D | I |  |  | B
| Verstärkte Überwachung | D | I |  |  | B
Erkenntnisse | Dokumentation (Schlussbericht) | D | I | I | I | D/B
| Lessons Learned Meeting/Debriefing des Vorfalles | I | D | I | I | D/B
| Protokoll des Meetings führen | I | D | I | I | D/B
| Prozesse überprüfen und anpassen, Massnahmen umsetzen | D | E/D | (D) | (D) | B